**習志野市第3次男女共同参画基本計画の**

**令和4年度事業の取り組み状況について（報告）**

◆第3次男女共同参画基本計画の将来像

「誰もが個人として尊重され、その人らしく活躍できる社会の実現をめざして」

◆計画期間

令和2年度～令和7年度　（6年間）

◆全事業及び管理指標について、令和4年12月末の取り組み状況を報告いたします。

・ 全116事業（延べ146事業）の貢献度

・ 25（延べ30）の管理指標の実績

1. **各事業担当課による12月末時点での評価**

基本目標及び課題に対する貢献度について、事業担当課が5段階で評価しました。

　S：大いに貢献できた　　A：貢献できた　　B：あまり貢献できなかった

　C：貢献できなかった　　D：事業を実施できなかった

1. 基本目標別事業の貢献度

4年度取り組み状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本目標 | **S** | **A** | **B** | **C** | **D** | **延件数** |
| Ⅰ人権が尊重される社会づくり  （52事業） | 11 | 50 | 4 | 0 | 2 | 67 |
| 16.4% | 74.6% | 6.0% | 0% | 3.0% |  |
| Ⅱ誰もがあらゆる分野に参画し活動できる環境づくり  （12事業） | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 0.0% | 57.9% | 21.1% | 10.5% | 10.5% |  |
| Ⅲ多様な働き方、生き方を認め合い、仕事と生活が調和した環境づくり  （28事業） | 4 | 26 | 6 | 1 | 1 | 34 |
| 11.8% | 76.5% | 5.9% | 2.9% | 2.9% |  |
| Ⅳ心が通い合い、健康で安心に暮らせる環境づくり  (16事業) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5.6% | 94.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ⅴ将来像の実現に向けた推進体制づくり  （8事業） | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 25.0% | 37.5% | 25.0% | 0.0% | 12.5% |  |
| 合　計 | 18 | 107 | 12 | 3 | 6 | 146 |
| 12.3% | 73.3% | 8.2% | 2.1% | 4.1% |  |

参考：3年度評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本目標 | **S** | **A** | **B** | **C** | **D** | **延件数** |
| Ⅰ人権が尊重される社会づくり  （52事業） | 9 | 50 | 3 | 1 | 4 | 67 |
| 13.4% | 74.6% | 4.5% | 1.5% | 6.0% |  |
| Ⅱ誰もがあらゆる分野に参画し活動できる環境づくり  （12事業） | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 19 |
| 0.0% | 47.4% | 26.3% | 10.5% | 15.8% |  |
| Ⅲ多様な働き方、生き方を認め合い、仕事と生活が調和した環境づくり  （28事業） | 4 | 23 | 6 | 1 | 0 | 34 |
| 11.8% | 67.6% | 17.6% | 2.9% | 0.0% |  |
| Ⅳ心が通い合い、健康で安心に暮らせる環境づくり  (16事業) | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 5.6% | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 11.1% |  |
| Ⅴ将来像の実現に向けた推進体制づくり  （8事業） | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 25.0% | 12.5% | 50.0% | 0.0% | 12.5% |  |
| 合　計 | 16 | 98 | 18 | 4 | 10 | 146 |
| 11.0% | 67.1% | 12.3% | 2.7% | 6.8% |  |

参考：S及びAの割合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本目標 | 4年度  取り組み状況 | 3年度評価 |
| Ⅰ人権が尊重される社会づくり （52事業） | 91.0% | 88.1% |
| Ⅱ誰もがあらゆる分野に参画し活動できる環境づくり（12事業） | 57.9% | 47.4% |
| Ⅲ多様な働き方、生き方を認め合い、仕事と生活が調和した環境づくり （28事業） | 88.2% | 79.4% |
| Ⅳ心が通い合い、健康で安心に暮らせる環境づくり(16事業) | 100% | 88.9% |
| Ⅴ将来像の実現に向けた推進体制づくり（8事業） | 62.5% | 37.5% |
| 平均 | 85.6% | 78.1% |

（２）重点施策別の貢献度

4年度取り組み状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　（件）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点施策 | **S** | **A** | **B** | **C** | **D** | **延件数** |
| DV被害者が安心して相談できる体制の整備(8) | 2 | 8 |  |  |  | 10 |
| 市政における女性の参画の推進(4) |  | 3 | 1 | 1 |  | 5 |
| 事業所等における多様性（ダイバーシティ）の促進(3) |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 防災における男女共同参画の促進(2) |  | 2 |  |  | 0 | 2 |
| 働く場におけるワーク・ライフ・バランスの促進（3) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 家庭生活と社会生活の両立に向けた子育て支援・介護支援(13) |  | 13 | 1 |  |  | 14 |
| 合　計 | 3 | 31 | 5 | 3 | 3 | 45 |

参考：3年度評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点施策 | **S** | **A** | **B** | **C** | **D** | **延件数** |
| DV被害者が安心して相談できる体制の整備(8) | 3 | 7 |  |  |  | 10 |
| 市政における女性の参画の推進(4) |  | 3 | 1 | 1 |  | 5 |
| 事業所等における多様性（ダイバーシティ）の促進(3) |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 防災における男女共同参画の促進(2) |  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 働く場におけるワーク・ライフ・バランスの促進（3) | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
| 家庭生活と社会生活の両立に向けた子育て支援・介護支援(13) |  | 12 | 2 |  |  | 14 |
| 合　計 | 5 | 27 | 7 | 3 | 3 | 45 |

　　参考：S及びAの割合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点施策 | 4年度  進捗状況 | 3年度評価 |
| DV被害者が安心して相談できる体制の整備(8) | 100.0% | 100.0% |
| 市政における女性の参画の推進(4) | 60.0% | 60.0% |
| 事業所等における多様性（ダイバーシティ）の促進(3) | 33.3% | 33.3% |
| 防災における男女共同参画の促進 (2) | 100.0% | 50.0% |
| 働く場におけるワーク・ライフ・バランスの促進 (3) | 60.0% | 60.0% |
| 家庭生活と社会生活の両立に向けた子育て支援・介護支援 (13) | 92.9% | 85.7% |
| 平均 | 75.6% | 71.1% |

（３）3年度評価において貢献度がＣ・Ｄの事業の4年度取り組み状況

①C「貢献できなかった」4件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本目標Ⅰ　人権の尊重：1件** | | | | | |
| 事業コード | 事業名 | 事業内容 | 4年度の取り組み状況 | 4年度の貢献度  （12月時点） | 3年度の貢献度 |
| 36-2 | 【新規】　　　　　　　　　デートDVに関する啓発 | 生徒に対して、デートＤＶに関する啓発を行います。 | 各学校における性教育の中でデートDVについても取り上げるよう依頼した。 | B：あまり貢献できなかった | C:貢献できなかった |
| **基本目標Ⅱ　あらゆる分野への参画と活動：2件** | | | | | |
| 事業コード | 事業名 | 事業内容 | 4年度の取り組み状況 | 4年度の貢献度  （12月時点） | 3年度の貢献度 |
| 54 | 男女共同参画の視点を持った人材の情報提供 | 男女共同参画の視点を持った人材の情報を収集し、提供します。 | 令和4年12月までの情報提供の依頼はなかった。 | C:貢献できなかった | C:貢献できなかった |
| 57-6 | 【女性活躍】　　　　　　各種表彰・認定・登録・認証制度の周知 | 市内事業所や市民などに対し、次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度「くるみん、プラチナくるみん」や習志野市子育て支援先端企業認証制度の周知を行います。また、商工会議所などの関係機関と連携し認定に向けた支援を行います。 | 習志野市子育て支援先端企業認証制度について、ホームページコンテンツへ掲載するとともに、男女共同参画センターが発行している制度周知を図る冊子を窓口に設置し、新規事業者登録の周知を図ったものの、新規登録はなかった。 | C:貢献できなかった | C:貢献できなかった |
| **基本目標Ⅲ　家庭生活と社会生活の両立：1件** | | | | | |
| 事業コード | 事業名 | 事業内容 | 4年度の取り組み状況 | 4年度の貢献度（12月時点） | 3年度の貢献度 |
| 75 | 【女性活躍】　　　　　　仕事と子育ての両立に関する制度の周知 | 市内事業所における仕事と子育てが両立できる職場環境づくりに関する啓発を行います。 | 【再掲】習志野市子育て支援先端企業認証制度について、ホームページコンテンツへ掲載するとともに、男女共同参画センターが発行している制度周知を図る冊子を窓口に設置し、新規事業者登録の周知を図ったものの、新規登録はなかった。 | C:貢献できなかった | C:貢献できなかった |

②D「事業が実施できなかった」10件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本目標Ⅰ　人権の尊重：4件** | | | | | |
| 事業コード | 事業名 | 事業内容 | 4年度の取り組み状況 | 4年度の貢献度（12月時点） | 3年度の貢献度 |
| 10 | 男女共同参画に関する意識調査の実施 | 次期基本計画策定の資料とするため、市民、事業所及び市職員の男女共同参画に関する意識調査を実施します。 | 令和4年度は調査の実施なし。 （令和6年度実施予定） | D:事業を実施できなかった | D:事業を実施できなかった |
| 11 | 社会的性別（ジェンダー）の視点を持ち、国際交流の促進および国際理解に向けた情報の収集と提供 | 姉妹都市との交流を中心に、男女問わず、社会的性別（ジェンダー）の視点を持った市民の国際感覚の醸成を促します。 | 市国際交流協会に対し補助金交付及び市庁舎分室の会議室の提供を行い、協会の活動を支援した。  協会では、タスカルーサ市桜まつりへの参加・協力を行い、俳句コンテスト及び絵画コンテストに市内各小・中・高等学校生徒及び成人から数多くの応募があり、国際感覚の醸成を促した。 | B：あまり貢献できなかった | D:事業を実施できなかった |
| 25 | 【新規】　　　　　　　　　公的証明書などにおける性別欄の廃止などの周知 | 市が所管・使用する書類について法的義務付けや事務の性質上必要であるものを除き、性別欄を廃止することおよびアンケート等で性別欄が必要な場合は、男女以外の選択肢の設定をすることについて庁内への周知を行います。 | 前回調査で公的書類の性別欄の廃止について「廃止可」となっているものの継続使用されているものや「検討中」と回答していたものに対し、各課に追跡調査を実施した。 | A：貢献できた | D:事業を実施できなかった |
| 31-1 | 【女性活躍】　　　　　　働く場におけるハラスメントの防止に向けた啓発 | 商工会議所などと連携・協力し、誰もが働きやすい雇用環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児休業などに関するハラスメント、パワー・ハラスメントの防止対策の周知に努めます。 | 商工会議所等との連携によるハラスメント防止の取り組みは実施できなかった。 | D:事業を実施できなかった | D:事業を実施できなかった |
| **基本目標Ⅱ　あらゆる分野への参画と活動：3件** | | | | | |
| 事業コード | 事業名 | 事業内容 | 4年度の取り組み状況 | 4年度の貢献度（12月時点） | 3年度の貢献度 |
| 57-4 | 【女性活躍】　　　　　　各種表彰・認定・登録・認証制度の周知 | 市内事業所や市民などに対し、仕事と介護の両立支援「トモニン」等の周知を行います。また、商工会議所などの関係機関と連携し、認定に向けた支援を行います。 | 周知を行っていない。 | D:事業を実施できなかった | D:事業を実施できなかった |
| 58 | 【女性活躍】　　　　　　女性活躍、ワーク・ライフ・バランスに取り組む事業所に対する入札制度における優遇（インセンティブ）の付与 | 女性の活躍やワーク・ライフ・バランス等の実現に向けて、積極的に取り組む事業所の受注機会を増大する公共調達のしくみを導入します。 | 令和4年12月までの間、総合評価落札方式での入札はなかった。 | D:事業を実施できなかった | D:事業を実施できなかった |
| 64 | 【新規】　　　　　　　　　防災対策における男女共同参画の意識啓発 | 市民や市職員に対して、防災対策における男女共同参画や性の多様性についての意識啓発を図ります。 | 市民や職員への意識づけについて、自主防災組織リーダー研修会や、総合防災訓練を実施し、意識啓発を行った。 | A：貢献できた | D:事業を実施できなかった |
| **基本目標Ⅳ　家庭生活と社会生活の両立：2件** | | | | | |
| 事業コード | 事業名 | 事業内容 | 4年度の取り組み状況 | 4年度の貢献度（12月時点） | 3年度の貢献度 |
| 101-1 | 男女共同参画の視点に立った学習機会・情報の提供 | 千葉県生涯大学校の案内を行い、学習意欲のある高齢者の学習機会の場と情報を広く提供します。 | 生涯大学校は新型コロナウイルスにより、令和2年度、3年度と休校したが、令和4年度は休校で学ぶことができなかった入学者を対象に再開した。令和5年度の入学案内について広報習志野で周知をしたほか、窓口で希望者に願書を配布した。 | A：貢献できた | D:事業を実施できなかった |
| 106 | 障がいのある人のスポーツ・レクリエーション活動の充実 | 男女問わず参加できる障がい者スポーツ大会の実施やレクリエーション活動の充実を図ります。 | 習志野市障がい者スポーツ大会開催 | A:貢献できた | D:事業を実施できなかった |
| **基本目標Ⅴ　家庭生活と社会生活の両立：1件** | | | | | |
| 事業コード | 事業名 | 事業内容 | 4年度の貢献度（12月時点） | 4年度の貢献度（12月時点） | 3年度の貢献度 |
| 113 | 事業担当課の取り組みに対する相談支援、助言 | 市が実施する取り組みの中に男女共同参画の理念を反映させるため、本計画の取り組みを実践する事業担当課への情報提供に努め、積極的に相談支援および助言などを行います。 | デートDVに関する啓発を行う学校教育課に対し、関係資料の提供を行った。 | B：あまり貢献できなかった | D:事業を実施できなかった |

**２．管理指標に関する評価**

（１）管理指標の達成状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標数値達成 | 目標数値未達成 | 実施・実績なし | その他※ |
| 令和4年度  取り組み状況 | 23（76％） | 6（20％） | 1（4％） | 0 |
| 令和3年度 | 22（73％） | 6（20％） | 1（3％） | 1(3% ) |

（２）「目標数値未達成」及び「実績なし」の事業

①目標数値未達成：6件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業№ | 管理指標項目 | 目標数値 | R4年度取り組み | 担当課 |
| 3 | 男女共同参画に関する情報の広報紙、ホームページ、ツイッター等による啓発回数 | 年10回 | 年7回 | 男女共同参画センター |
| 6 | 男女共同参画についての庁内啓発 | 年2回 | 年1回 | 男女共同参画センター |
| 7 | 男女共同参画に関する講座などの開催 | 年3回以上 | 2回 | 男女共同参画センター |
| 66 | 農業従事者における家族経営協定締結数 | 現計画中に14戸 | 合計13戸 | 産業振興課 |
| 80 | 保育所所庭開放日数 | 現計画中に週2日以上 | 月2日 | こども保育課 |
| 109 | 男女共同参画推進登録団体連絡会および研修会等の開催回数 | 年2回 | 年1回 | 男女共同参画センター |

②実績なし：1件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業№ | 管理指標項目 | 目標数値 | R4年度実績 | 担当課 |
| 10 | 市民、事業所および市職員の男女共同参画に関する意識調査の実施回数 | 現計画中に  各1回 | 実施なし　　　　　　　　　（令和6年度実施予定） | 男女共同参画センター |